## 数据开发部
2018-08-09 |  | 数据可视化
部门名称: | 数据可视化 | 部门负责人: |  | 王峥 |  |  | 部门人数： | 19
项目工作概括（4-5点） |  | 部门备忘 |  |  | 本周问题及风险 |  |  | 上周问题及风险
1.数据管理后台脚手架开发 2.数据管理后台-数据资产协助开发 3.IDE项目开发 4.数据集成项目开发 |  | wu |  |  | wu |  |  | wu
本周工作情况
序号 | 任务 | 上周完成率 | 计划完成率 | 计划完成日期 | 任务负责人 | 需求部门 | 人员 | 要求完成时间 | 是否延期 | 延期备忘
1 | 数据资产项目1
1.1 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
1.2 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
1.3 | 任务名称111111111111 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
1.4 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
2 | 数据资产项目2
2.1 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
2.2 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
2.3 | 任务名称 | 100% | 100% | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 桑强 | 可视化部门 | 史茗文 | 0000-00-00 00:00:00.000000 | 0 | 无
下周工作计划
序号 | 任务 | 上周完成率 | 计划完成率 | 计划完成日期 | 任务负责人 | 需求部门 | 人员 | 要求完成时间 | 是否延期 | 延期备忘

## 人员分工备忘
部门人员分工与职责：
销售域需求对接：何丽萍、邓明山、张磊、朱尧尧、唐睿 流量域需求对接：李思思、马晓培 会员、供应商商户需求对接：张源天 指标建设配合: 刘冲 主数据维度及流量模型重构：汪银 流量表数据重构：孙辉 会员模型重构：张源天 BDSP改造迁移：乐玉龙

## 项目列表 (hidden)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 项目类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Sheet1 (hidden)
本周具体 工作内容 | 1、优化pptv版sdk采集日志格式，设计重构方案； 2、梳理pptv版js采集日志字段定义； 3、聚力体育采集需求实现方案制定； |  |  |  | 下周具体 工作计划 | 1、优化pptv版sdk采集日志格式，设计重构方案； 2、聚力体育采集需求确定排期； 3、根据聚力视频数据采集测试工作。
项目求助 | 序号 | 求助内容 |  |  |  |  | 求助对象 | 求助需要完成的时间 | 求助重要程度
1
项目主要问题和风险 | 序号 | 问题和风险描述 |  | 应对措施和解决方案 |  | 责任人 | 计划完成时间点 | 问题重要程度 | 状态
| 2 | android端SDK测试问题较多，导致架包更新频繁，影响了聚力体育转测时间由26号推迟到31号 |  | 和聚力体育方一起评估android端sdk测试出的bug的严重性，视问题的严重性，决定bug是否在此次6.7号的版本中进行调整；以避免频繁更新架包造成项目再次延期 |  | 贺婷芳/徐皓 | 2017-05-31 | 中
| 3 | 聚力体育直播平台功能故障，导致项目由6.7号上线延期，具体上线时间待定 |  | 修复并上线 |  | 徐皓 | 2017-06-07 | 中
项目信息 | 项目名称 | 数据清洗平台工具 |  | 项目编码 | PJ170213000006 | 项目经理姓名及工号 | 徐根林（15120368） | 项目级别 | 中心1
| 项目总体状态 | 正常 | 项目总体状态说明 | 正常 |  | 需求累计变更次数 | 0 | 项目累计 已消耗的人天数 | 15
项目背景与目标 | 1、按集团规划需要将文创、体育、置业、金融等数据接入大数据中心，完善数据拼图。 2、接入数据的过程中，优先按需求梳理并接入。 3、由于各种原因未能采集到的数据，在明确后会补充采集。如新增的数据、没有交流到的数据、有接入技术障碍的数据等
项目主计划时间轴及目前所处位置
项目子计划及完成情况 | 里程碑名称 |  | 子任务名称 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 累计已完成百分比 | 子任务责任人
| 采集开发 |  | Android/IOS SDK采集开发完成 |  | 2017-04-24 | 2017-05-15 | 100% | 贺婷芳、王成龙、商好值
|  |  | JS采集开发完成 |  | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 80% | 贺婷芳、王成龙、商好值
|  |  | Android/IOS/JS采集测试完成 |  | 2017-05-22 | 2017-06-09 | 0% | 邱园元、董晓春
| PPTV数据接入 |  | 用户、会员、标签、播放记录、交易数据接入 |  | 2017-05-09 | 2017-05-31 | 30% | 李思思、罗来斌、彭虎
|  |  | 采集埋点 |  | 2017-06-26 | 待定 |  | 贺婷芳、王成龙、商好值
|  |  | 采集测试 |  |  | 待定 |  | 邱园元、董晓春
|  |  | 用户流量数据接入 |  |  | 待定 |  | 李思思、邵冬梁、彭虎
| 体育数据接入 |  | 采集埋点 |  | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 0% | 徐皓、史勇、秦超
|  |  | 采集测试 |  | 2017-05-26 | 2017-06-09 | 0% | 邱园元、董晓春
|  |  | 用户流量数据接入 |  | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0% | 李思思、邵冬梁、彭虎
| 龙珠数据接入 |  | 网络打通 |  |  | 待定 |  | 瞿晟荣、姜正凯
|  |  | 流量采集 |  |  | 待定 |  | 贺婷芳、王成龙、徐滔
|  |  | 用户、流量、订单数据接入 |  | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  | 李思思、罗来斌、彭虎、徐滔
| 置业数据接入 |  | 广场、售楼、酒店、物业数据接入 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 李思思、罗来斌、彭虎
| 项目期内数据补充 |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-09-15 |  | 李思思、罗来斌、彭虎
项目启动
2017年
5月9日
完成采集SDK；
接入PPTV数据
2017年
5月31日
接入体育数据
2017年
6月30日
接入龙珠数据
2017年 7月31日
接入置业数据
2017年
8月31日
目前所处位置
项目期内数据补充完成
2017年
9月15日
Note on C19: 王洪: 求助是指项目组内部无法解决的事情。
Note on C25: 王洪: 1、告警：项目进度延迟2周以内，或者存在重大风险等； 2、严重告警：项目进度延迟2周以上，或者存在严重风险等。
Note on H25: 王洪: 1、需求变更，是指项目范围、功能、性能、技术方案等的变更。 2、人员的变更，不算需求变更。
Note on J25: 王洪: 需要填写ITP中的人天数据。
Note on D28: 王洪: 1、已完成的子任务请将单元格填充为灰色； 2、有风险的子任务，请将单元格填充为红色。